QUARTO TERMO ADITIVO – CONTRATO Nº 024/2014 DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL (REF. TOMADA DE PREÇO Nº 002/2014)

MUNICÍPIO DE ENGENHO VELHO, pessoa jurídica de direito interno, com sede em Engenho Velho, na Rua Antônio Trombetta, número 35, devidamente inscrito no CNPJ sob o nº 94.704.129/0001-24, neste ato representado por seu Prefeito Municipal VALDECIR LUIZ ESTEVAN, brasileiro, casado, portador do CPF nº 425.593.670-68, residente e domiciliado nesta cidade de Engenho Velho - RS, a seguir denominado de CONTRATANTE e CONSTRUTORA PROVENZI LTDA, neste ato representada por seu Sócio Administrador Sr. Cristiano Provenzi, inscrito no CPF sob o nº 883.898.120-53 e RG nº 3077895252, residente e domiciliado na cidade de Engenho Velho- RS, doravante simplesmente designada de CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Aditivo ao Contrato de Empreitada Global (Tomada de Preço nº 002/2014), com as seguintes cláusulas:

CLÁSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto formalizar a prorrogação da data para a conclusão das obras de construção do Centro Público de Cultura localizado na Rua Guerino Trombetta, Município de Engenho Velho, RS, conforme especificado nas cláusulas e condições abaixo, tendo em vista atrasos na obra e Termo Aditivo do Município com a Caixa Econômica Federal alterando a Vigência Contratual.

CLÁSULA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES

As Cláusulas do Contrato, ora aditado, abaixo indicadas, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Cláusula Sexta - As obras de que trata o presente Contrato serão iniciadas no prazo de dez (10) dias a contar da ordem de serviço para início da obra, e serão concluídas até 30 de novembro de 2015, ficando a CONTRATADA sujeita a multa de 0,10% (zero vírgula dez por cento) por dia de atraso, limitado esta a trinta (30) dias, após o qual será considerado inexecução contratual.

6.1 – No caso de inexecução parcial do contrato, CONTRATADA ficará sujeita a multa de 5% (cinco por cento), cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de um (1) ano.

6.2 – No caso de inexecução total deste Contrato, a CONTRATADA ficará sujeita a multa de 10% (dez por cento), cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de dois (2) anos.

6.3 – As multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do Contrato.

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato referente à Tomada de Preço 002/2014, não alteradas expressamente por este Termo Aditivo.

Engenho Velho, aos 29 de maio de 2015.

Valdecir Luiz Estevan                              Construtora Provenzi LTDA

# Prefeito Municipal

# CONTRATANTE                                             CONTRATADA

Testemunhas:

1ª____________________________________     CPF: _________________________

2ª____________________________________     CPF: _________________________